## 9.3チーム別
つくばチャレンジ2011 実験走行報告書（第２回実験走行 ９月３日（土） ）＜参加ティーム39＞
№ | チーム名 | 実験内容 | 本日の実験の目的 | 実験の内容と成果 | 自律走行と内容と結果 （どこまで走れたか） | 残された課題や失敗した理由 | 運営側・委員会へのコメント
2 | 宇都宮プロジェクト | 3 | ①エレベーター乗り場までの自律走行 ②アイアンモールからゴールまで 自律走行 | ①５回中、１回 ノータッチで完走。 他は１・２回アシスト ②５回中、２回 ゴール到達 | エレベーターまでとエレベータを降りて アイアンモールを経てゴール | スキャンマッチングのエラーによる、 自己位置推定修正ミス。走行目標の 設定ミス
3 | 芝浦工業大学 機械制御工学研究室 | 1と２ | ＬＲＦデータの取得 | ①ＧＰＳ ＳＬＡＭによる、マップ マッチングに必要となるデータ取得を 行った （ＧＰＳ ＳＬＡＭ：ＧＰＳセンサーによる 緯度・経度＋オドメトリ＋方位に ＰＦ法を適用するこで行う予定） ②センサーデータ取得
5 | 早稲田大学 マイクロマウスクラブ | 1と２ | 環境データの取得と、 機体誘導モジュールのテスト | Top-URGを動かし、三次元障害物の取得を行ったが、走査テーブルの 問題で有効なデータが得られ なかった。 またWaypointの保存とそれを辿る 誘導モジュールのテストを行い、位置 推定が理想的な場合は最低限経路を 辿れることを確認した。 なお本日は外を走らせることができませんでした。
9 | 電気通信大学 ＩＳ研究科 高齢者支援班 | ２と３ | ・ほぼ確定した、今年のコースデータ 取得 ・昨年のナビゲーションシステムの 今年仕様の拡張テスト | ①午前中の最初にコースデータの 取得を実施 → 一時的な障害物の少ない、現在 最も良いコースログを取得できた。 ②①で取得したデータを用いて、 地図と経路を作成し、自律走行を 実施 → 位置推定のパラメータチュー ニングに問題があるが、トライアル 走行はクリアした | なんとかトライアル走行はクリア | 位置測定のパラメータについて、 レーザーセンサで測域する範囲と その計算量とのトレードオフについて 考える必要がある。
10 | 電気通信大学 ＩＳ研究科 子育て支援班 | 1 | 環境地図の作用データ収集、自己位置推定シュミレーション陽のセンサログの収集 | 原因不明のハードウェイ及びＰＣトラブルに見舞われたため、当初の目的を実験することができなかった。
13 | 筑波大学知能ロボット研究室 屋外組２０１１ | ２と３ | データログの収集・自律走行による、経路チェック | ログ収集走行２本 自律走行３本 →１本目でトライアルゴールクリア →２回の手直しにより、エレベータ前 まで走行 | トライアルゴール | Ｒｉｇｈｔ on前、及び公園内広場での 自己位置精度の向上
15 | 明星大学 | 1と２ | ＤＧＰＳ，ＩＭＵ、Ｔｏｐ-ＵＲＧ， エンコーダーのデータ取得 本日の準備は台風対策 | コースをＤＧＰ、ＩＭＵ、Ｔｏｐ-ＵＲＧ、 エンコーダーを搭載したロボットで 走行し、走行データを取得。 上記のデータを取得できた。
16 | 筑波大学知能ロボット研究室 ぺですとりあん | ２と３ | 自律走行プログラムのバグが 無いかの確認 | ・走行制御プログラムの確認。 ウェイポイントパスにそった走行 ・自己位置推定プログラムの確認 大きなずなく、走行できた | エレベータ前 | ・減速制御、障害物回避の改善 ・スタート直後、最後のスロープ前での 自己位置推定精度の改善
17 | 筑波大学知能ロボット研究室 屋内組 | 3 | 道なり走行、アルゴリズムの検証、デバッグなど | GoogleMap上でルートの線をエレベータ前まで作成し、その線の方位に向かって道なりに走行することで、自律走行を行った １回目：トライアルゴールまで自律で走行 ２回目：公園トイレより前と、オークラホテル横で手助けし Ｒｉｇｈｔ on前まで自律で走行（交差点でマッチング アルゴリズムOn）
23 | 早稲田大学ＴＡＲＯ-ＧＰ | 1と２と３ | 地図作成・エレベータ周辺の自律走行 | ・コースを一通り走行し、データを 取得した ・エレベータ周辺の走行環境を確認し 自律走行のテストを行った | エレベータ周辺のみ | 完成度をあげる
25 | 横浜国立大学 藤本研究室 | １と２ | 実機で走行させるための準備に苦労しました | ・実機がうまく動かなかった ・雨、風のため、実験が困難でした
26 | ネコ店長知能推進委員会 | ２と３ | ＧＰＳを使って、自律走行 （スタート地点、木で曲がるところまで） | ＧＰＳの誤差が大きく、それらしい方向に向いて歩くのが台風の風にあおられて苦戦した | 売店までは歩けた | ・風にあおられたときのモーション （バランス制御）を取り入れる必要がある ・ＧＰＳの誤差をどう処理するのが課題
28 | 尾崎研究室 MAUV | １と３ | 磁気データの確認 | ・以前取得したデータを使って、どの 程度トレースできるか？ ・幾度かアシストしながら完走できた。 ただ、アシスト時に自己位置が 破たんしているので修正が必要！ | 最後の坂の前まで | 磁気ノイズ、キャンセリング
29 | 尾崎研究室 ERIE | 3 | U-turnまでの自律走行 | ・Trialをクリアしました ・U-turnまで１回再スタートして完走 | U-turnまで | プログラムのバグ
36 | UT-United | １と２ | 駆動トルク、速度の確認。カメラ、 エンコーダのデータとり | 現在載せていいる、バッテリ、モータで走破することは可能かどうかを確認した。 坂の登り、下りでブレーキがきかず、制御することは難しそうである。カメラの生データをとり、白線など認識できるかをチェックする予定である | １ｋｍ強のマニュアル走行 | ブレーキ制御、自律走行のマッププログラム カメラの白線チェック
37 | 東京工業大学 実吉研究室 | １と３ | データ取得、自律走行実験 | トライアルコース３周（データ取得） | 最初の門を出るところまで | ステレオ画像からの自己位置特定、 物体認識が甘い
48 | 大阪工業大学 | １と２ | ハードウエアの走破性の検証とデータ取得 | 全コースの走破が可能なハードウエアになったことを確認した。
52 | 法政大学 自律ロボット実験室Ａ | １と２ | ロボットに搭載されている、全センサー情報をコース上でデータ取得 | ３周、コースをまわり、データ取得 エレベータにおいては・・・ ・前から入り、後ろからでる ・後ろから入り、前からでる ・前から入り、エレベータ中で旋回し、前から出る ３パターンを試し、データ取得 |  |  | 昼時の屋内は （特にシェーキーズ付近）、 とても人が多く、危険な状況になりやすいのでは、と思いました
53 | 法政大学 自律ロボット実験室Ｂ | １と２ | センサデータ取得 | コース２周分のセンサデータを取得
56 | アイシン精機移動ロボット研究会 | 1 | ・コースの寸法の測定（本来は自律走行実験をやるつもりであったが、台風の影響を考え、今回は視察のみにした） ・他チームの戦略の視察 | 実験をしなかったため、なし
61 | 神奈川工大 ロボット・メカトロニクス学科 | 1 | データ取得 | ・ＧＰＳデータ ：座標 ・レーザー測距計 ：距離 ・デジタルコンパス ：方位 ・カメラ ：実映像
実験走行の内容
１：コース、他チームの実験視察・データ取得
２：マニュアル操作走行実験
３：自律走行実験

## 9.23チーム別
つくばチャレンジ2011 実験走行報告書（第３回実験走行 ９月23日（金・祝） ） ＜参加ティーム４０＞
№ | チーム名 | 実験内容 | 本日の実験の目的 | 実験の内容と成果 | 自律走行と内容と結果 （どこまで走れたか） | 残された課題や失敗した理由 | 運営側・委員会へのコメント
1 | Team AMSL Racing (明治大学 黒田研究室) | 3 | 現状のシステムでどこまで走行できるか | Way Point走行を基準とした自律走行を行った。2つ取り付けたＬＲＦから障害物、縁石を検出し、回避行動を行った。1つ目の白線を越えた所まで、自律走行が行えたが、ローカリゼーションの精度がいまいちな為、挙動が不安定であった。 | 1つ目の白線を越えたところまで。 | ローカリゼーションの精度がいまいち。 Way Pointの設定しなおし。
2 | 宇都宮プロジェクト | 3 | １：エレベータの乗り降り ２：自己位置推定精度の向上 | １.エレベータの乗り込みに失敗。原因は点字ブロックで、車輪がスリップし、エレベータの方にロボットを向けることができなかった。 ２.つくばセンターの人ごみで、マッチングエラーが出た。 | エレベータ前まで | ・エレベータ ・人ごみの自己位置推定
3 | 芝浦工業大学 機械制御工学研究室 | 3 | Way Pointの確認 | Google earthのデータを使って、自律走行を行い、Way Pointの座標の調整を行った | 昨年度のトライアル地点 | 外界センサによる自己位置推定
4 | 金沢工業大学 demura.net | 1と2 | データ取得 | ＜コース3周のデータ取得＞ ・ステレオカメラ ・ジャイロ ・地磁気センサ ・レーザスキャン ・ＧＰＳ
5 | 早稲田大学 マイクロマウスクラブ | 1と2 | コースデータの取得 | 渋滞により、2時間程の遅刻をしたが、コースを1周半程まわり、走行ログを取得した。今後は、オンラインでこのデータを処理し、環境マップ等、自律走行用のデータを作成する予定である。
6 | 関東相撲ロボット研究会 屋外チーム | 2 | コースの位置情報の取得（2回目） | 前回（7月30日）の実験走行において、コースの位置情報がうまく取れていなかったので、本日再取得。
7 | 芝浦工業大学 HRI研究室 | 1 | ＧＰＳを用いたWay Point追従 | 機体不良により成果なし。 以前から抱えていた、走行制御の部分のトラブルにより、起動にある程度の制度を受けており、機体の起動に時間がかかる問題があった。 さらに前日のプログラム修正部分が不具合を起こした為、以前のバージョンへ戻す作業を行ったが、不具合が改善しなかった為、その修正作業を行った。この作業に時間を取られたため、今回の試走を行うことができなかった。
8 | 群馬大学太田研・ミツバチーム | 1と2と3 | コース全域にわたる、自律走行実験 エレベータ前の一時停止ポイントで不具合が発覚した。 | 走行マップ作成 自律走行 エレベータ前の一時停止、ポイントで不具合が発覚した。 | ゴールまで | ゴールまで
9 | 電気通信大学 IS研究科 高齢者支援班 | 2と3 | エレベータまでの自律走行 | ・白線の停止テスト →現地でのデバック後成功 ・エレベータまで自律走行 →おおむね成功 | ロボットの走行速度が遅ければ、位置推定が可能 | 位置推定で使用している、パーティクルフィルタの更新の仕方を再考すべき
10 | 電気通信大学 IS研究科 子育て支援班 | 1 | 前回のハードウェアトラブルで全くデータが取得できなかったので、データ取得が目的 | ・スタートからゴールまで通しで全体のデータ取得 ・ＵＲＧが上手く使えないと思われる広場でのカメラデータ取得・・カメラセンサモデル作成のため。 環境のデータ（ＵＲＧ＋カメラ＋オドメトリ）を目的通り取得することができた
11 | 学大馬群 | 2と3 | 地図データの取得 機体による初走行 | ロボットの機械の完成後、初の現地走行であった。 一順目は、マニュアル操作により、ゴールまでのデータ取得ができたが、二順目は橋を渡る際に、モータードライバに負荷がかかり、停止してしまった。
12 | 千葉大学 制御工学研究室 | 1と2 | ＧＰＳの標価 | レーザーを用いて、草と道路を区別できるかどうか →できなかった。 色の違いから、草と道路を区別できるかどうか →できた | コースを把握できた | 走行中の振動でハードの接続にエラーが出る。バッテリー不足
13 | 筑波大学 知能ロボット研究室 屋外組2011 | 2と3 | マップの確認 | エレベータ前までの自律走行 自己位置のチェック | エレベータ前まで | ・エレベータ ・ゴール手前のスロープ ・広場の自己位置
14 | サブローと仲間たち | 1 |  | ロボット不調のため、走行せず
16 | 筑波大学 知能ロボット研究室 ぺですとりあん | 3 | エレベータの乗り降りの試験 | 基本的にはヤルゴリズムの確認として、バックで乗り込みできることが検証できた。 | エレベータ以外の自律走行 | エレベータでの走行の作り込みが必要
17 | 筑波大学 知能ロボット研究室 屋内組2011 | 1と3 | 自律走行プログラムのデバック | Google Map上の経路情報を基に、 ロボットをナビゲーションする上で、 ロボットの方位推定をマッチングによる、自己位置修正が正しくできるかを検証した。 | オークラフロンティアホテル前 | 経路計画、プログラムのデバッグ
21 | 明治大学 オートメーション研究部 | 1 | エンコーダによるログとり オムニホイールのテスト | トライアルコースを手押しでログを取り、おおむね正確な値が取得できている。 昨年度から機体を改良し、オムニホイールを使用したが、屋外にはあまり向かないことがわかり、今度の課題が見つかった。
25 | 横浜国立大学 藤本研究室 | 1と2と3 | 実機による走行 | 午前中はスタート地点からゴールまでのデータ取り。 午後はスタートからトライアルゴール付近まで目的地を手動であたえながらの自律走行を行った。 | 1つ目の橋までは、自律移動可能と判明した。ただし、経由地点は手動であたえている。 | 地図をうまく切り換えることと、軽量化、エレベータの乗り降り
26 | ネコ店長知能化推進委員会 | 3 | システム変更における走行実験・検証 | スマートフォンによる、動作データ送信の不安定さを克服するため、リアルタイム系のマイコンへ動作指令を一部移行したのでその検証を行った。 結果は良好だったので、このシステムを本採用する。 | 道を直線に走れるかどうかを試したが、道のデコボコで左右にふられしまう | 歩行動作のロバスト性を上げることが課題
28 | 宇都宮大学 尾崎研究室 チームA | 1と2と3 | 今日取得した磁気データを用いての自律走行 | なんとか完走した！ ただし、エレベータは運だより・・・ | とりあえず完走 | エレベータが難しい
29 | 宇都宮大学 尾崎研究室 チームB | 3 | エレベータまで自律走行 | トライアルを通過 多少システムに問題があったが、エレベータまで、自律走行することに成功 | エレベータまで | 障害物回避プログラムにまだ課題が残っています
31 | 千葉工業大学 fuRo アウトドア部 | 1と2と3 | データ取得・地図作り | リモコンで2周、自律で1周した | 屋外は完走。 エレベータ～自動ドア出るまではうまくいかず | 自律プログラムは2010年Versionをそのまま使ったため天井を考えていない
35 | Scuderia Frola AIST | 3 | アルゴリズム評価 | 自律走行とデバッグ | 最後まで完走 | 信頼性向上
36 | UT-United | 2と3 | センサデータ取得 走行性能 | センサデータ取得 カメラデータ ＧＰＳデータ エンコーダデータ | 自律走行なし
37 | 東京工業大学 実吉研究室 | 1と2と3 | コース、他チームの実験視察、 データ取得 マニュアル操作走行実験 自律走行実験 | 自律走行、自己最高記録更新 データ取り×３ | 30メートル程度 | カーブのフラグがうまくいっていない
41 | 芝浦工業大学 マイクロメカトロニクス研究室 | 2と3 | 新しく導入したＧＰＳのデータ取得 エンコーダテスト | ・新ＧＰＳによる、トライアル地点までの 複数データ取得→完了 ・新旧ＧＰＳの比較のための データ取得（全域）→完了 ・エンコーダの10mにおけるデータ取得 とGPSとのデータ比較→完了 ・走行テスト→完了
42 | 千葉工業大学 情報工学科 藤田研究室 | 1 | データ取得（主に画像） | 白線検知プログラム作成のために、ノートPCとカメラでコースの画像を撮影した。 本日、撮影した画像を基に白線検知の精度を向上させる予定である。
43 | 成蹊大学 制御工学研究室 | 1 | データ取得 | 水平LRFのデータとロボット両輪のエンコーダ値を取得する。また斜めLRFの受光強度データをコース内の複数の場所で取得する。今回は公園内のコース2周分のデータを取得した。
46 | ＯＳＨＩＮＯＢＩ （京都大学，電気通信大学) | 1と2 | 環境データの取得 | ・３Dスキャニングによる環境データの 取得 ・LRF、加速度センサにより路面の 受光強度・距離およびロボット本体 の振動データを取得
48 | 大阪工業大学 情報科学部枚方産学連携チーム | 2と3 | 自律走行、特に屋内において前回取得したデータを基に地図を作成し、自己位置推定と自律走行を行った。 | 屋内の自律走行は6割程度成功した ※あらかじめ設定したウェイポイントを順に通過させた。 屋外へ出る扉はうまく通過できなかった。 | モール内の入り口から、屋外へ出る扉までは、自律走行できた。 | 屋外の自律走行は未達成。プログラムのミス、及び地図が作成できていない。
51 | 明治大学 MORIOKA LAB. | 1と2 | データ取得 地図生成 | トライアルコースを含む公園内を１周させデータを取得し、地図を生成。
52 | 法政大学 自律ロボット実験室A（ARL） | 1と2と3 | way Pointを用意し、実際に自律走行させる | エレベータ前までは基本的に行けた ただ、橋で自己位置（もしくは設定したway point）が大きくずれたので自律走行できず。 屋内での走行手法について考察するためのデータ取り。 | エレベータ前まで（橋を除く） | 橋の渡り方 屋内の走行方法 角度の補正法などの強化
53 | 法政大学 自律ロボット実験室B（ARL） | 1と２ | センサデータ取得 | センサをまわしながら、ロボットを手動で走行させゴールまでのデータ取得をする
54 | 東京高専青木研・多羅尾研 | 1と2 | GPSデータ等の取得 | 一通りのデータを取り終えた |  |  | 今回、特に難しいです
55 | 成蹊大学 知能機械研究室 | 1 | 機体にセンサを積んでコースのGPS、地磁気、URGデータ取得 | 車検での整備と指導 コース２周往復分のデータ取得
56 | アイシン精機移動ロボット研究会 | 1と2と3 | マッチングの性能評価の為の データ取り 現状のICPスキャンマッチングでの 自律移動実験 | ICPスキャンマッチングのみでトライアルゴールを達成 | 内容：高い所につけたURGを使い、ICPスキャンマッチングで自己位置推定を行い走行 結果：1つ目の陸橋の終了地点でコースアウト | マッチング時に1回1回静止する方法を取ったため、下り坂で車体が前に傾きオドメトリがズレたと考えられる。
62 | 千葉工業大学 林原研究室ベータ | 1と2と3 | 提案手法を用いた、新システムの実証実験 | ＜内容＞ SURFを用いた毛色追従 URGを用いた障害物回避 コースの詳細なデータ取得 ＜成果＞ SURFのみで全コースの半分ぐらいは走れる。 URGでの回避は、ほぼ成功 データ取得できた | 公園の中など、特徴点が似かよった風景が続く所では、SURFシステムが不安定 | 左記に記載した通り、SURFシステムがうまくいかない所がある
65 | 千葉工業大学 林原研究室アルファ | 3 | GPSとオドメトリの総合での走行検証 | GPSから作成した地図とロボット位置から自律走行させ、どこまで走行できるか検証した 作成した地図のずれと、GPSが大きくずれたデータが取得できた | GPSとオドメトリの自己位置推定、去年トライアルゴールまで走破 | 地図のずれ、GPSの外れ値の除去
67 | 東北大学 田所研 | 1と2と3 | ログとり（GPS含む） | ・2回のログ＋1回の途中までログを取った ・2009年のデータと2010年のデータ（地図・経路）を使い、300m程度自律走行 | 300mくらい | 今年のデータ地図を作る
実験走行の内容
１：コース、他チームの実験視察・データ取得
２：マニュアル操作走行実験
３：自律走行実験