## 10.15チーム別
つくばチャレンジ2011 実験走行報告書（第３回実験走行 １０月１５日（土） ）
№ | チーム名 | 実験内容 | 本日の実験の目的 | 実験の内容と成果 | 自律走行と内容と結果 （どこまで走れたか） | 残された課題や失敗した理由 | 運営側・委員会へのコメント
1 | Team AMSL Racing (明治大学 黒田研究室) | 1.2.3 | 自律走行実験 エレベータ周りのデータ取り | 自律走行では、中華料理屋の先まで走行できた。 エレベータに乗る前からゴールまでのデータを取ることが出来た。 | 中華料理屋の先 | 低い縁石が検出できなかったため
2 | 宇都宮プロジェクト | 3 | 1..エレベータ乗降 2.自己位置推定の精度向上 | 1.エレベータに乗ることは出来た。 しかし、降りるのに失敗した。 2.全区間にわたって、ほぼ破掟なし、スキャンマッチングできた。 3.つくばセンターでは雨でタイヤが滑りやすくなっており、スリップが発生した。 | エレベータ以外、完走 | エレベータ
3 | 芝浦工業大学 機械制御工学研究室 | 1 | マップ作成用、データの取得 | GPS_SLAM用のデータ計測を行った
5 | 早稲田大学 マイクロマウスクラブ | 1.2 | 環境マップのためのデータ取得 | Ｔｏｐ-ＵＲＧを利用し、環境の点群の取得を行った。首振りを行う場合、水平に固定した場合、上向き20度で固定した場合の３パターンについて、動作の確認でデータ取得を行った。自律走行については、時間の都合もあり、テストすることが出来なかった。
6 | 関東相撲ロボット研究会 屋外チーム | 1 | オドメトリの再取得
7 | 芝浦工業大学 HRI研究室 | 1.2.3 | データ取得およびそのデータをもちいた自律移動を行った。 | オドメトリ、地磁気センサを用いて、way pointデータを取得した。 途中からオドメトリの数値に誤差が出てしまったため、way pointを追従しなくなった。 | ３０ｍ（池の橋のところまで） | 他のデータとの統合がまだ終わっていないので、次回行う予定です。
8 | 群馬大学太田研・ミツバチーム | 1.2.3 | エレベータ前及び、コース全体の自律走行の確認 | 自律走行に１度成功した エレベータ前も走れた | コース全体の走行に１度成功 | バッテリー不足で途中リタイアが 何度か・・・
9 | 電気通信大学 IS研究科 高齢者支援班 | 2.3 | (ⅰ)コース全体のログ走行 (ⅱ)ゴール地点まで自律走行 | ・コース全体でのナビシーケンスの 動作確認 （地図の切替え/経路切替え） ・エレベータ搭乗シーケンスと後退追従（４輪車両）動作の確認 ・コース全体の位置推定精度の確認 | ２回自律走行を行い、３ヵ所ほど人間が助けたが、ゴール地点までの走行ができた。 | ４輪車両でのエレベータへのアプローチに関して。 ・エレベータ直前の停止地点での姿勢によって、その後のエレベータ搭乗シーケンスに問題が出る。具体的には後退動作の前の姿勢がくずれる。
10 | 電気通信大学 IS研究科 子育て支援班 | 3 | 自律走行を行い、システム不具合の洗い出しを行う。 | １ＲＦのデータを用いた自律走行を行い、システムの問題点の確認を行った。パーティクルフィルタによる、自己位置推定モジュールに問題があることが確認でき、どのように対策すべきかという問題の洗い出しが出来た。 | 約１００～１５０ｍ程度 | 自己位置推定のためのパーティクルフィルタのリサンプリング方法を改善する必要あり
13 | 筑波大学 知能ロボット研究室 屋外組2011 | 2.3 | エレベータ、広場周辺の自律走行 実験（特に）コース全体の走行実験 | マニュアル操作でコースを一周 エレベータ周り、広場のスロープ周りの自律走行実験を複数回 コース全体の自律走行実験 【成果】 エレベータまでの自律走行に成功 エレベータとスロープが課題だと確認 | コース全体の自律走行実験 【結果】 エレベータまでの自律走行に成功 | エレベータ周りにおける自己位置推定 スロープを昇るための戦略
14 | サブローと仲間たち | 2.3 | 自律実験 | 磁気センサの有用性の確認 | スタート～かべ
15 | 明星大学 | 2 | ＧＰＳ、慣性センサ、レーザスキャナのデータ計測 | ・雨天時のＧＰＳデータの取得を 行った。晴天時との比較検証用 として用いる。 ・慣性センサデータの再現性の確認。 ・磁気方位センサの磁気ズレの確認。 ・レーザスキャナをメインに用いる走行 コースのエリア検証。 ・キャスターまわりのハードウェア トラブルで中断。
16 | 筑波大学 知能ロボット研究室 ぺですとりあん | 1.3 | コース全体の自律走行テスト、エレベータの乗り込みの際のパラメータ調整 | エレベータ乗り込みに成功 | コース全体の自律走行中に３度トラブルがあり、途中再開。 | パラメータ、経由の調整、つくり込み
17 | 筑波大学 知能ロボット研究室 屋内組2011 | 3 | 道なり走行アルゴリズムのデバック、地図情報の確認 | GoogleMap上で作製した経路情報を基にロボットを自律走行させる。 ・地図の情報の確認・・・ほぼ全ての 交差点が認識できることを確認 ・走行アルゴリズム・・・エレベータ、 公園の一部を除き、動作を確認 | 公園北側、エレベータでコースアウト、それ以外は自律走行が可能 | ・エレベータでの動作組立て ・公園内での通るべき道の検出 アルゴリズムの改善
20 | 芝浦工業大学 ロボティクス研究室 | 1.3 | マップ作成 自律走行の動作確認 | ＧＰＳによるマップ作成 | トライアルコースのゴール手前 ２０～３０Ｍ前で、手動によるストップ | 林の中でＧＰＳが取得できず、自己位置のズレが大きくなってしまった。 【課題】 ＧＰＳ以外の自己位置修正
21 | 明治大学 オートメーション研究部 | 2 | リモート操作によるデータ取得 | コントローラを用いたリモート操作により、トライアルコースのデータ取得を行った。 成果としては、大体のコースの取得は出来ていた。
22 | つくばろぼっとサークル | 1 | ＵＲＧのデータ取り | トライアルのコースを三度手でロボットを押しながら走行し、ＵＲＧのデータを取得した。このデータをもとに、解析を行い自律走行をできるようにする。
24 | 防衛大学校 滝田研究室 | 3 | ７月３０日に取得したデータの有効性検証 | ７月３０日に３次元レーザスキャナにより、全コースの地形データを取得して生成した３次元地図を用いて自律走行を行った。芝生に囲まれた場所で有効であることが確認された。 | スタートからエレベータホールまで、搭乗はマニュアル操作。 | ３次元センサの通信エラーへの対処
25 | 横浜国立大学 藤本研究室 | 1.2.3 | トライアル達成 | まず手動操作でトライアルゴールまでのデータを取得し、その後自律走行とトライアルゴールを達成 | トライアルゴールまで | トライアルゴール後、位置取得に失敗したので、それを改善します
27 | 千葉大学 知能機械システム研究室 | 2.3 | 自律走行がどこまで有効かどうか | ・パーティクルフィルタによる自己位置 推定 →おおむね良好 ・自律走行 →場所によって不具合あり | トライアルゴール手前のトイレ付近 | Top-URGが低い位置にあるため、周囲の障害物がよく見えず、自己位置推定が破たん
28 | 宇都宮大学 尾崎研究室 チームA | 3 | 障害物回避を含めた完走 | 自律走行実験→完走 | 完走 | 安全性の向上
29 | 宇都宮大学 尾崎研究室 チームB | 3 | 完走 | ・Trialまで安定に走行できた ・Elevatorまでクリア ・Elevatorの出口からSlopeまでクリア | Elevatorまで完走 | Elevatorにのるところ Slopeにのぼること
37 | 東京工業大学 実吉研究室 | 3 | 自律走行テスト | 自律走行のテスト繰り返し 前回曲がれなかったカーブを曲がる事ができた | 最初のカーブで曲がった所まで | カメラ視野から特徴になる物体を見つける。
39 | TEAM T-WAVE SPIRIT | 1.2 | GPS及びオドメトリ、ジャイロセンサデータの取得 | ・リモートコントロールにてコースを ２周し、GPS、オドメトリ、ジャイロ センサのデータを取得した。 ・カメラによる白線検知確認
40 | 金沢高専 | 3 | オドメトリでの走行及び角度補正の有効性の確認 | 折り返し地点を測域センサを用いて自己の角度情報の補正をスタート時に行い、オドメトリで行う実験を行った。 ジャイロのドリフトをキャンセルするアルゴリズムを入れていたが、意図した様に働かず、良い結果を得られなかった。また小さなプログラムのバグや人為的ミスが重なり時間を浪費した。 | まったく走れていない | ジャイロを用いたオドメトリは、現状のドリフト補正の他にも、角度修正をする必要がある。
41 | 芝浦工業大学 マイクロメカトロニクス研究室 | 1.3 | ①GPSを用いて、WP間の自律移動実験をすること。 ②カメラを用いたロボット姿勢精度実験 | 【内容】 WP間の自律移動をさせるためにまずは、コース上のある直線の区間でWPを設定した。設定したWPとスタート地点間でロボットまっすぐ走らせ、GPSのデータとWPの座標が一致したらロボットを停止させるプログラムを組んだ。 【成果】 設定したWPの座標はグーグルから取ってきたものであるため、実測値との誤差分、オフセットをかける必要があることがわかった。 |  | 目的②にあるカメラの実験に入る前、モータ制御用マイコンとPCの通信部分でトラブルが発生したため、カメラの実験は行えなかった。今後はまずその通信部分の改善をしていく。
46 | ＯＳＨＩＮＯＢＩ （京都大学，電気通信大学) | 1.2.3 | 自律走行Testおよび距離測定、コースデータ取り | 自律２００ｍ走行 | ２００ｍ | まだわかりません
48 | 大阪工業大学 情報科学部枚方産学連携チーム | 1.2.3 | 自律走行の性能の確認 | ・コースの地図生成のための データ取り・マニュアル走行 【成果】 ＬＲＦやＧＰＳのデータ取得に成功 ・屋内コースの自律走行実験 【成果】 自己位置推定のパラメータの調整 ロボットベースのエラーへの対応に成功し（エラー時には再接続） | 屋内での折り返し地点まで、自律走行を行った | 屋外での自律走行 （主に自己位置推定） 障害物に対しての回避経路の生成
49 | 株式会社システム東海 | 1.2 | カメラを使った距離測定 | ２つのカメラを使った周囲環境の動画保存 ＧＰＳによる位置測定 レーザレンジセンサによる周囲の障害物のデータ取得 機体性能のチェック（動作時間など） 【成果】 動作時間は十分 しかし、モータの出力が足りず坂がのぼれない所があった。
52 | 法政大学 自律ロボット実験室A（ARL） | 1.2.3 | WayPoint修正をしたので、そのWayPointを使って自律走行 | エレベータ前まで自律走行できた ただ、停止線はまだ エレベータもまだ | エレベータ前まで | 停止線、エレベータ、屋内走行
53 | 法政大学 自律ロボット実験室B（ARL） | 1.2.3 | データ取り・自律走行 | データ取りは特にスロープ １つ目の橋を超えるとこまで、自律走行成功 | １つめの橋を超えて、５０メートル先 | 橋での角度補正
54 | 東京高専青木研・多羅尾研 | 1.2.3 | トライアルの自律走行＆他はマニュアル走行 | 前回取得したＧＰＳデータを基に自動走行の試験を実施 | 何度も人の手がいる状況でまだまだ。 | ＧＰＳのデータが疑わしい角度取り直し。 併行して画像処理によるランドマーク認識も試行中（当日に間に合うか？） | 雨の中 おつかれさまでした。
58 | 愛知工業大学 知的システム研究室 | 1.2 | ＬＲＦ.ＧＰＳによるコースのデータ取得。 | マニュアル走行を１回、手押しで１回ずつ計測することができた。
61 | 神奈川工大 ロボット・メカトロニクス学科 | 1.2 | 本番走行仕様車でのデータ取得 | ＧＰＳ、デジタルコンパスのトライアルコースのデータ取得。前回のデータと合わせて再現性があるか。 （ログデータをまとめないと、成果はわからない）
62 | 千葉工業大学 林原研究室ベータ | 3 | 雨環境下での実験走行 | 【内容】 ・雨の中どれだけ走行できるか ・新システムと旧システムが上手く総合できているか ・前回から改良した点の動作チェック ・屋内走行システムの実験 【成果】 ・雨がやんだので不明 ・良くできていた ・しっかりと動作していた ・実験は成功した | エレベータ前までは、ほぼ完走できた | 前回の試走会ではＳＶＲＦの認識率 ８０％と高かったが、今回はあまり高くなかった。原因はマッチング対象である画像データが古い（前回の試走会の前日のもの）ものであったためと思われる。
63 | 千葉工業大学 林原研究室ガンマ | 1 | 安全審査を通すために、改善を施しました。 関節角度のハードウェアリミッタの取り付け 指を入れないように外装の取り付け | 歩行可能性のチェックをしようと考えておりましたが、手続き完了していないため屋外実験を行いませんでした。歩行が難しいと思われる部分の写真を撮りました。
65 | 千葉工業大学 林原研究室アルファ | 1 | ＧＰＳ，ＵＲＧの計測 | 台車にＧＰＳ，ＵＲＧをのせ、コース上を移動し、ＧＰＳ、ＵＲＧデータを取得した。
67 | 東北大学 田所研 | 1.2.3 | 自律・雨対策・音声 | トライアルでは自律 ２回のログデータ | トライアル | ハードウェアトラブル 地図が未完成
実験走行の内容
１：コース、他チームの実験視察・データ取得
２：マニュアル操作走行実験
３：自律走行実験