## 11.5チーム別
つくばチャレンジ2011 実験走行報告書（第５回実験走行 １１月５日（土） ）
№ | チーム名 | 実験内容 | 本日の実験の目的 | 実験の内容と成果 | 自律走行と内容と結果 （どこまで走れたか） | 残された課題や失敗した理由 | 運営側・委員会へのコメント
1 | Team AMSL Racing (明治大学 黒田研究室) | 3 | コース全体での自律走行の確認 | 【実験】 コースのスタート地点から自律走行 をさせた →ローカリゼーションが安定して いなかったため、ふらついた 動きになった →コースの上の芝生に乗り入れて しまうことがあった →折り返し地点とは違う位置で折り 返してしまった →エレベータへの進入が上手くいか なかった 【成果】 問題点の洗い出しができた | １つ目の橋を渡った先 | 実験の具体的内容と成果の項目に 記述
2 | 宇都宮プロジェクト | 3 | エレベータの乗り降り | エレベータに乗って出てくることが できた | 完走した | スキャンマッチングのロバスト化 （人混みで破綻しやすい）
3 | 芝浦工業大学 機械制御工学研究室 | 2.3 | センサーデータの取得。自律走行 | スタートからトライアルまでの走行 【内容】 ・GPS+オドメトリ+PF ・GPS+マッチング+PF+オドメトリ 【成果】 前回トライアルまでは安定して走行 | 前回トライアルまでは安定して走行 | 各アルゴリズムの微調整
4 | 金沢工業大学 demura.net | 2 | 地図作成 | ・地図作成SLAMのためのデータ取り ２回 ・自律走行 | トライアルコース（部分的に走行） | 準備不足
5 | 早稲田大学 マイクロマウスクラブ | 2.3 | ICPマッチングの確認と自律走行 テスト 環境データを用意した | トライアルゴールまでは、マッチングがしっかり働くことを確認。 橋で使える点がなく、位置を見失ってしまった。 広場以降のデータについては、 オフライン処理で確認する。 | オドメトリ、IMU,ICPマッチングを利用しカルマンフィルタで姿勢推定し、自律走行した。トライアルゴールまで走行することを確認した。 | ICPが連続で失敗した、十分な点数がなく、実行できない場合、姿勢を見失い、復帰が難しいことが確認できた。
6 | 関東相撲ロボット研究会 屋外チーム | 3 | 先日、取得したオドメトリでの自律走行 | モータドライバ、異常につき、実験中止
7 | 芝浦工業大学 HRI研究室 | 1.2.3 | 一時停止線まで行くこと | オドメトリを使い記録したWPを追従したが、ゲートを出てからまがる際に軸がずれて目的の方向に行かなかった。 また、機体の重さのかたよりにより進行方向がずれることがわかった。 | 左記に同じ | GPSや地磁気がまだ正常な値となっていないので解決した。
8 | 群馬大学 太田研・ミツバチーム | 3 | 自律走行時の自己位置認識 パラメータ調整 | マッチ判定しきい値変更のチェック 揺動有無の比較 | 2回のゴールまで | マッチ判定ミスがあった
9 | 電気通信大学 IS研究科 高齢者支援班 | 2.3 | 課題達成のリハーサル | ①午前-最終的なデータ用のログ走行 ②午後-完走を目指した自立走行 ①結果-予備含めて2回走行し、 2回目のログデータが良好であった ②結果 ⅰエレベータのアプローチ姿勢が悪い ⅱスロープの手前での位置推定が 悪い | エレベータとスロープ以外はOK | ⅰ経路やTrackingアルゴリズムを 工夫する ⅱ3次元の位置推定をまともに使用 できるようにする
10 | 電気通信大学 IS研究科 子育て支援班 | 1.2.3 | 自律走行用のデータ取得 LRFとオドメトリによる自律走行実験 | 【内容】：全周囲カメラ、路面カメラ、 前方LRF、障害物回避用LRF、オドメトリのデータ取得 【結果】：トライアル直前まで自律走行した。後半はプログラムの修正を行い、再度自律走行を行うが、上手く 走行することができなかった | トライアル直前まで | パラメータの調整や、障害物回避の 修正
12 | 千葉大学 制御工学研究室 | 3 | WayPoint走行 | WayPoint座標の修正 ロボットの変更の決定 ４輪から２輪駆動 | トライアルコースを走ったが、所々でコースアウトした | GPSの精度 ロボットの改造、バッテリーの不足
13 | 筑波大学 知能ロボット研究室 屋外組2011 | 3 | エレベータ及びスロープの実験 | 自己位置のバグ修正 | ５０％ぐらい完走 | スロープののぼり エレベータの待ち
14 | サブローと仲間たち | 3 | 反射強度の実験 | 反射強度の実験 | トライアル | おち葉でミスをおこす
15 | 明星大学 | 1.2 | コース環境データの取得 | 【内容】 ロボットをマニュアル操作し、搭載したGPS、IMU,エンコーダ、LRFのコース 環境データを得る。 【成果】 コースのデータを得る事ができた
16 | 筑波大学 知能ロボット研究室 ぺですとりあん | 3 | 自律走行実験 主にエレベータの乗り降り | エレベータの乗り降りの経路の調整。 他の経路でのロバスト性の確認 | ３走中、１走完走に成功 | エレベータの乗り降りの動作の調整
17 | 筑波大学 知能ロボット研究室 屋内組2011 | 3 | ナビゲーションプログラムのデバッグ | Google earth上で作製した地図に 基づき、ナビゲーションを行う。 特に交差点の認識や経路指示、URGデータの反射強度を用いた、路肩検出のパラメータを調整した。 | ゴールまで到達 （エレベータ、屋内、ゴール手前 スロープ、公園内で手助けをした） | 屋内での走行指示プログラム、路片検出プログラムのパラメータ調整が課題
20 | 芝浦工業大学 ロボティクス研究室 | 1.3 | プログラムの動作確認 カメラでのデータ取得 | トライアルコースにてGPSの データ取得及び自律走行 | １度目はトライアルコース中盤で、 コースを外れそうになったため中止 ２度目は以前のデータで走行。途中、パソコンのバッテリー切れにより中止。 | 予備のバッテリーを用意する GPSの不調
21 | 明治大学 オートメーション研究部 | 3 | 自律走行のテスト | 過去のログデータを利用し、コースの走行を自律して行った。 成果として、段差や点字ブロックでエンコーダがずれてしまったり、目標のポイントを通り過ぎてしまった時の対処ができていないことがわかった。 | スタートゾーンから出て、右折した 途中の道 | 過去のログデータのトレースがうまくいっていなかった。理由として、段差や点字ブロックでエンコーダがずれること。 ・ポイントを通りすぎたときの対処がされていないことの２点があげられる。また障害物の回避のプログラムがうまくいっていない。
22 | つくばろぼっとサークル | 1 | オドメトリとURGのデータ取得 | 機体を手動で操作し、実際のトライアルコースを走らせ、走行過程の オドメトリとURGからのデータを取得した
23 | 早稲田大学 TARO-GP | 2.3 | 自律走行のテストチェック | エレベータまでの自律走行の確認 WayPointの作成 障害物の回避 | エレベータ前まで | エレベータ 地下の走行
24 | 防衛大学校 滝田研究室 | 3 | 完走 | スタートからゴールまでの完走を 試みた １回目：一部の問題を除き完走 ・行列待ちでの問題 ２回目：一部の問題を除き完走 ・公園の芝生で人を回避して芝に逸脱 するが回復。行列待ちで線から ずれていたために、前のロボットを 追い越し 以降、エレベータ行列待ち以降を中心に例外処理を実験 | （不測の事態が無ければ）完走 | 例外処理の強化
25 | 横浜国立大学 藤本研究室 | 1 | 屋内のデータ取り | スーツケースにセンサを取り付けて、距離情報と色情報の取得
27 | 千葉大学 知能機械システム研究室 | 3 | トライアルゴールまでを確実にさせる | ・一時停止の確認 → OK ・パーティクルフィルタによる、自己 位置推定 → おおむねOK！ | 図書館の前まで | 確実性（信頼性）の向上
28 | 宇都宮大学 尾崎研究室 チームA | 3 | 繰り返し、自律走行実験 | プログラムのゲインを変えて、 自律走行 | 完走 | ゴール前の順番待ち
29 | 宇都宮大学 尾崎研究室 チームB | 3 | 完走 | ・エレベータ前までは自律成功 ・エレベータには、入れませんでした ・エレベータから再スタートして完走 | エレベータまで | エレベータへの進入
31 | 千葉工業大学 fuRo アウトドア部 | 3 | 完走できるか検証 | ・スタートからゴールまで、 自律ナビゲーション ・３回完走した ・エレベータ前の行列で、さまざまな 問題があることがわかり、収穫だった ・３回目の走行でほぼ完走した | 走行中に一時停止してパラメータ調整したが、それ以外の介入なしで 完走した | パラメータ調整、エレベータの 行列対策
34 | 東洋大学 メディカルロボティクス研究室 | 1.2.3 | データ取得、自律走行 | ステレオカメラによる、環境データ取得（マップ作成）を操作走行で行った後、自律走行を行った。 自律走行の成果は、約50ｍほどだった。 | オドメトリによる自律走行で５０ｍ | ステレオカメラを使用した、自己位置修正
35 | Scuderia Frola AIST | 3 | 自律走行確認 | 【内容】 スタートからゴールまでの自律走行 達成 【成果】 完走 | 完走 | 特になし
36 | UT-United | 2 | マップデータ、白線認識チェック | マップデータの手取、白線認識が 出来ているかのデータ取りができた。 ＰＣのバッテリー、ＰＣの不調により、最後までうまく動かず、今後は今日取れたデータを持ち帰り検証したい
37 | 東京工業大学 実吉研究室 | 3 | 自律走行 | ７０ｍ程度進むことができた | ７０ｍ程度 | 画像のみで走行するので、正面に人が立たれると、マップ上の木等と区別がつきにくい
39 | TEAM T-WAVE SPIRIT | 1.3 | ＷＰ（ウェイポイント）を設定した上での 自律走行 | ＷＰを設定し、ＧＰＳ、スイングセンサを用いて、スタート地点から自律走行 実験を行った 【成果】 ＧＰＳにより自己位置、角度を検知し、自律走行を試したが、ローカル座標であるため、スタート位置によりＷＰの位置がずれ、スタート付近から抜け出すことが出来なかった | スタート付近の大木まで | ・座標を絶対座標に変換すること ・スイングセンサの角度補正を行うこと
41 | 芝浦工業大学 マイクロメカトロニクス研究室 | 1.3 | ＧＰＳとオドメトリのデータを統合したナビゲーションのプログラム開発 | まずはオドメトリのみでのナビゲーション実験を行ったが、誤差が非常に大きいことがわかった。 その原因が速度制御にあると考え、その後、ゲイン調整を行ったが、誤差を補正することはできなかった。 また、ＬＲＦの障害物回避とオドメトリを統合したナビゲーションの実験も行った。 ＧＰＳについては、オドメトリの座標系との統合がうまくいかなかたたため、今回はできなかった。 | 今回はオドメトリ、ＬＲＦのみで自律走行をさせたが、（中央公園の入り口手前まで）オドメトリの誤差がかなり大きかった | 次回までには、オドメトリだけでなくＧＰＳの情報を統合したプログラムを組む。またＬＲＦの障害物回避、カメラの姿勢制御も含めたナビゲーションの作り込みも行う。
42 | 千葉工業大学 情報工学科 藤田研究室 | 2 | マニュアル操作によるコースのデータ取得 | 環境地図用の距離データと、白線検知用の画像データの取得を実機で行った 本日取得したデータについて検証をし、プログラムの改善を行う予定である。
43 | 成蹊大学制御工学研究室 | 1 | 自律走行だったが、トラブルによりデータ取得 | 受光強度
47 | たいせい | 1 | 走行経路上の環境チェック （ＧＰＳの入り具合など） | 【実験内容】 Android端末のGPSデータを確認した 【結果】 ３回連続でデータを取ったが、全体としては精度の良いデータが取れることを確認した。しかし部分的には想定通り、ずれてしまう部分がある。また、合わせて誤差値（GPSの現在保証される精度の値）も確認したが、この値が大きいときに位置のずれが大きいことを確認できたので、精度が保たれているか確認できた。実際の走行の際には、精度がでていないときには、速度を落とすか、一時停止することで精度は保てそうなので、そのような走行手法を考えている。
48 | 大阪工業大学 情報科学部枚方産学連携チーム | 2.3 | 屋外自律走行 | 出発地点での自己位置推定が上手く出来なかった | 左記に同じ | 別の位置推定戦略が必要
51 | 明治大学 MORIMOTO LAB. | 1.2.3 | 地図生成、自律走行 | 地図は完成 途中までの自律走行を達成 | 昨年のトライアルゴール付近まで | 走行制御に改善の余地あり
52 | 法政大学 自律ロボット実験室A（ARL） | 1.2.3 | 屋外走行の調整と特別課題 | GPSの情報が悪く、欲しかった結果は得られなかった。一応、事前に用意していたプログラムで悪いながらも走行できたが、微妙なので、今日はエレベータ、停止線、スロープを中心に実験・調整、次の実験走行へ生かせるデータ取得はできた | 停止線を除けば、エレベータ前まで | WayPoint修正 停止線検出、スロープ、エレベータ | 停止線でとまった後、コントローラのボタンを押して自律走行に戻るというのは、ルール上OKなのでしょうか？
53 | 法政大学 自律ロボット実験室B（ARL） | 2.3 | 自律走行、センサデータ取得 | エレベータ前まで、一部をのぞき走行成功 室内はデータ取りのみ スロープも走行成功 | エレベータ前 | センサデータ不足
54 | 東京高専 青木研・多羅尾研 | 2.3 | GPSによる自律走行テスト並びに画像データの取得 | GPSデータの扱い方がまだ不十分で安定性に欠ける。画像データの方は、予定通り取得できた。（４コマ/秒で取得） | トライアルコースの３５％程度まで自律走行できた | 走行制御のためのアルゴリズム完成度がまだ低いため、安定した走行ができな。画像による走行制御も行う予定であるが、本格的な実装はこれからである。
55 | 成蹊大学 知能機械研究室 | 3 | 自律走行での到達点の確認と車検 | 車検通過 トライアル氏路線まで通過 | トライアル白線停止 | エンコーダの誤差 おそらく、点字ブロックによる
56 | アイシン精機 移動ロボット研究会 | 1.2.3 | 陸橋上での走行、エレベータの 乗り降り | 部分的な走行可否の確認 （陸橋、エレベータ、レストラン通り、ゴール前のスロープ） | 成功：１つ目の陸橋、エレベータ、レストラン通り、ゴール前のスロープ | ２つ目の陸橋の入り口、出口に高層に安定したランドマークがないので対策が必要
62 | 千葉工業大学 林原研究室ベータ | 3 | ２０１１年のシステムの検証実験走行 | 【内容】 新システム（SURFによる経路追従、自己位置推定） 旧システム（オドメトリ、URGによる障害物回避） 屋内のマップデータ作成 ICPマッチングの確認 【成果】 SURFは認識率が低い 少し不安定な部分がある 時間の都合上できなかった うまくできなかった→コンポーネントが不良 | 全体の３０％ほど | SURFのマッチ率が天候や時間に左右される
63 | 千葉工業大学 林原研究室ガンマ | 2 | 歩行安定性とバッテリの持続時間の検証 | スタート地点からマニュアル操作で走行を行い、実際のコースでの歩行の安定性と現状のバッテリでの持続時間を検証した。１６０ｍ程の地点まで安定して歩行できることがわかった。しかしモータの破損により今回はその地点までの検証となった
65 | 千葉工業大学 林原研究室アルファ | 3 | ＧＰＳを用いた事故位置推定の検証 エレベータ、屋内コースのデータ取り | つくばコースにてオドメトリとＧＰＳを用いた自己位置推定を行い、コース上を自律走行させた。第１停止線先の森の内で、ＧＰＳ測位置がずれたので、ずれをとりのぞく処理を加える必要性がある | ＧＰＳを用いた自己位置推定を行い、第１停止線まで走行した | ＧＰＳの外れ値を使用してしまったため、ＧＰＳ外れ値を取り除く必要性がある
実験走行の内容
１：コース、他チームの実験視察・データ取得
２：マニュアル操作走行実験
３：自律走行実験