## 11.14チーム別
つくばチャレンジ2011 実験走行報告書（第８回実験走行 １１月１４日（月） ）
№ | チーム名 | 実験内容 | 本日の実験の目的 | 実験の内容と成果 | 自律走行と内容と結果 （どこまで走れたか） | 残された課題や失敗した理由 | 運営側・委員会へのコメント
1 | Team AMSL Racing (明治大学 黒田研究室) | 3 | どこまで自律移動で走行できるか | スタート地点から、自律移動でどこまで走行できるか行った。折り返し地点より過ぎた所の白線停止位置まで走行を行えたが、植木の縁石につまずいた。 | スタート地点から折り返し地点より過ぎた所の白線停止位置まで | waypointの調整
2 | 宇都宮プロジェクト | 3 | 完走させる。トライアル通過の精度向上 | スタートからリタイヤまで走行 エレベータでお手つき、ゴールまで 走行×２回 完走×１回 スキャンマッチングによるリタイア×２ （公園・広場・つくばセンターエリア１回） ゴール前のループ坂をそれて リタイア１回 |  | エレベータに乗るのが難しい
3 | 芝浦工業大学 機械制御工学研究室 | 3 | 自律走行 | 自律走行スタート→トライアル 成果：失敗 | スタートできた | 障害物検知 初期位置問題
4 | 金沢工業大学 demura.net | 3 | トライアルコース走行 | 【内容】 トライアルコース 自律走行５回 【成果】 トライアルコース 部分走行 | トライアルコース84ｍ | 自己位置推定精度 失敗の理由 準備不足
5 | 早稲田大学 マイクロマウスクラブ | 2.3 | 第三チェックポイントからエレベータまでのwaypointの取得及び自律走行テスト | 全コースのウェイポイント取得 トライアルゴールまでの自律到達 別ロボットの回避が上手く行えるようになった | エレベータ前 | 回避アルゴリズム及びパラメータの 検証
7 | 芝浦工業大学 HRI研究室 | 1.2.3 | waypointの走行確認とwaypointの データ取得 | waypointの走行確認を行った 本日と昨日でＧＰＳからの取得データがズレており、うまく走行ができなかった。また機体不具合により、走行確認を満足に行えなかった。 | 林となる所の手前、駐車場横の広くなっているあたり | 機体不具合はハードウェア的な結線の問題で、昼過ぎに復旧した。しかしwaypointの再取得の問題があり、waypointの正確性に問題が残る。
8 | 群馬大学 太田研・ミツバチーム |  | 明日のための走行実験 | 前輪のエンコーダが故障したため、実験できず････現在、群馬にて修理中。間に合うか!? | 左記に同じ | 明日までに走行できるまでに修復
9 | 電気通信大学 IS研究科 高齢者支援班 | 3 | 本番のリハーサル完走 | 全体通して走行 エレベータとラストの広場と重点的に走行 ＊エレベータの乗降にミスがあったが修正 ＊スロープの上りが左右にぶれる 何回か上がれた | ラストの広場のスロープ手前 | スロープへの侵入
10 | 電気通信大学 IS研究科 子育て支援班 | 3 |  | ・機体パラメータを調整した結果を 確認 ・改良した障害物回避プログラムの 確認 ・誤差モデルとパーティクルの リサンプリングの調整 ・トライアルゴールまで到達、ただし 舗装路からの脱輪あり ・スムースで余裕のある障害物回避を 達成 | トライアルゴールまで | 環境地図をセンサ位置を考慮し修正
11 | 学大馬群 | 1.3 | 障害物回避アルゴリズムの検証 | マップの作成後、走行実験 | 最大60ｍ | プログラムの信頼性の向上、動作の検証
13 | 筑波大学 知能ロボット研究室 屋外組2011 | 3 | 再現性の向上 | 走行し、すべてを通しての自律走行 | ４回中４回完走 | 子供や見えない障害物及び動物体への対応
14 | サブローと仲間たち | 3 | 自律走行の実験 | トライアルゴールまでの自律走行の実現 | トライアルゴール | トライアルゴール以降は磁気が 乱れる為、自律走行できず
15 | 明星大学 | 3 | トライアルコースにおけるロボットの自律走行のテスト | 今日まで計測した、ＧＰＳとＬＲＦ、ＩＭＵのデータを元にロボットを自律走行した。 複数のプログラム上の問題点を見つけることができた。 | 210ｍ | スタート直後の不可解な動きを行った事があった。ＬＲＦが時折反応しなくなった。
16 | 筑波大学 知能ロボット研究室 ぺですとりあん | 3 | いじめ試験 | ＰＣの熱暴走が起きるのでその対応 ロバスト性のテスト | ４走中２走完走。完走できなかった２走でいじめ試験 | なし
17 | 筑波大学 知能ロボット研究室 屋内組2011 | 3 | 地図情報のデバッグ、エレベータ、ゴール付近での動作計画 | 地図情報を基に自律的走行 ３回中断したが、最後まで自律で走破 | スタートからゴールまで（３回中断ＱＴ前、シェーキーズ前、ゴール手前スロープ） | Ｑｔ前の方位推定とゴール手前のスロープ登破 ※磁気のみだれを考慮 ※登り始めの位置精度 | ※イラストつきで質問あり （イラスト）この位置で見通しが悪いため、一旦停止したいのですが、一旦停止してもリタイアになりませんか？
18 | 室蘭工業大学 cremoロボコンＰＪ | 3 | トライアルゴールまで自律走行する | オドメトリプログラムの調整 | waypointまでの接近動作は確認した | ナビゲーションにおける車両姿勢面の推定がうまくいっていない
19 | 三重大学 ＣＯＥ-Ｂ プロジェクト３Ｓ | 1.3 | テスト走行 | スタートから100ｍ付近の走行 50ｍ程は経路通りにいった | スタートから50ｍほど | 経路データミス
20 | 芝浦工業大学 ロボティクス研究室 | 1.3 | 変更したプログラムの動作確認 | 自律走行にてトライアル挑戦 | 約350ｍ付近にて、挙動に異常 | バッテリー不足の可能性あり またコース途中でＵターンをしてしまうので、ウェイポイントの設定が違う可能性
23 | 早稲田大学 TARO-GP | 3 | 完走を目指す | ・朝からずっとエレベータでゴール間の 走行をおこないました。 ・エレベータに乗る際の経路の作成 ・地価の障害物回避 | エレベータに乗れるようになりました | 地下のＧＰＳが使えないところの障害物回避が難しい
24 | 防衛大学校 滝田研究室 | 3 | 完走 | スタート地点よりゴールまでの走行 トライアルまでは大きな問題なく走行 エレベータ付近での速度制御に難有り | 辛うじて完走するが、エレベータ付近の挙動に改善の余地有り
25 | 横浜国立大学 藤本研究室 | 3 | 緊急停止ボタンを追加した 全ての区間での自律走行 | ・スタートから２番目の一時停止まで ・２番目の一時停止からエレベータまで ・エレベータからゴールまで この３つの区間で実験を行った | 一部手動操作を加えれば、ゴールまで到達 | 地図の切り換えと正確な軌道作成
28 | 宇都宮大学 尾崎研究室 チームA | 3 | 新たに追加したシステムの確認 | 新システムが安定して動作することがわかった | 完走 | ヒューマンエラーをしない！
29 | 宇都宮大学 尾崎研究室 チームB | 3 | 完走 | スロープまで自律走行できた | スロープまで | スロープの上り
30 | 名古屋大学 鈴木研究室（Ｓｕｚｌａｂ） | 1.2 | 地図生成 | 分散開発の意思疎通がうまくいってなく、全然だめでした |  | 過多すぎて書けません
31 | 千葉工業大学 fuRo アウトドア部 | 3 | ゴールまでの走行、エレベータ乗降の確認 | ・３回走行し、３回とも完走した ・エレベータの乗降の確認をした ・スロープの登坂を確認した ・障害物回避の確認をした ・ＵＲＧの停止問題 | 左記の通り | 調整
32 | 中国能開大 ロボット研究会 | 2 | 環境情報の取得及び自己位置推定精度の調査 | オドメトリ精度確認を行った ロボットの速度調整をチューニングした | なし | なし
33 | 中国能開大 組込みシステム開発チーム | 1.2.3 | 自律走行での動作確認 | コースデータ取得（トライアルゴールまで） 自律走行（50ｍまで） | モーターエンコーダ・ＬＲＦセンサ、地磁気センサを利用した走行（50ｍ） | 昨日同様、各センサデータ処理プロセスの競合による誤動作力発生 （ソフトウエアの問題）
34 | 東洋大学 メディカルロボティクス研究室 | 1.3 | 正確なマップの取得と自律走行 | ・ビジョンだけで、自律走行を行う ・環境の変化に対応できたか ・パーティクルの散布の最適化 ・360ｍ地点まで到達 | 比較的に安定して補正ができた 360ｍ地点 | マップに無いデータのミスマッチの回避 画像データの取得が困難な開けた場所の対策が不完全
35 | Scuderia Frola AIST | 3 | 自律走行性能の確認 | 特に、障害物回避性能について、想定されるロボットの追い抜きなどを色々な状況について確認し、ソフトウェアの調整など行った | ファイナルのゴールまで到達した | 考えられる状況については、だいたい解決したように思う
36 | UT-United | 1.2.3 | トライアルゴールまで自律走行 | ・自律走行 ・ＧＰＳデータ取り ・プログラム接合確認 | 460ｍ | 電源をしっかり充電
37 | 東京工業大学 実吉研究室 | 3 | 自律走行 | 115ｍ程度まで | 115ｍ程度まで | 自己位置特定に古いパラメータを用いてしまった為、前方のロボットが自分の前方1ｍの範囲に横から入ってきた場合、使用センサの関係上認識できない
38 | 北海道工業大学 ロボット製作部 | 3 | 走行実験によるソフトウエア調整 | 走行をくり返し行い、地形データに走行経路を合わせる。 | 50ｍ | 地形データに対する調整不足
39 | TEAM T-WAVE SPIRIT | 1.3 | 自律走行並びに白線探知 | 【内容】 ・ＧＰＳを用いて自律移動 ・一時停止 【成果】 ・一時停止の成功 | 左記と同じ 20ｍ付近 | ＧＰＳが得られない際の走行系の切り替え
40 | 金沢高専 | 3 | 1トライアル走行確認 2エレベータ進入実験 3スロープ実験 | 1トライアル走行実験× 走行モードのシーケンスが切り替わらず 2エレベータ進入実験× 誘導系のバグによると推定 3スロープ実験× シーケンス切り替えのバグ | 2010年度のトライアルゴール程度 | シーケンスの切り替えにバグが見られ、走行実験を左記に進めることができていいない
41 | 芝浦工業大学 マイクロメカトロニクス研究室 | 3 | ＧＰＳ、オドメトリを使ったナビゲーションの最終調整、障害物回避の調整 | 昨日までやっていたオドメトリ補正のためのＧＰＳのプログラム調整をやってきたが、補正は断念するという結論に至った。 ＬＲＦの障害物回避については、今日も手がつけられなかった。 | ＧＰＳの補正なしでオドメトリのみで自律走行させたところ、スタートしてすぐの池の手前を右に旋回し、少しいったところあたりが限界だった。 （およそ50ｍぐらい） | ＧＰＳでの補正は断念したため、本番はオドメトリ主体となる 従って、できるだけ誤差がでないようなコース取り、ＷＰの設定が必要である。 ＬＲＦについても明日までに何とか実装できるようにする。
44 | 東洋大学 ロボット工学研究室 | 1 | ＧＰＳデータ取得、走行実験 | 本番とほぼ同じ状況でのＧＰＳデータの取得ができた。走行実験も行う予定であったが、センサの通信不具合により、パソコンがエラーを起こし、走行実験が出来なかった
45 | 九州工業大学 石井研究室 | 1.3 | 記載なし
46 | ＯＨＩＮＯＢＩ | 3 | 自律走行と自己位置確認 |  | 100ｍ
48 | 大阪工業大学 情報科学部枚方産学連携チーム | 3 | ＬＲＦによる自己位置推定のテスト | 自律走行のテスト | 50～40ｍ | 位置推定の安定性に課題
49 | 株式会社システム東海 | 2.3 | 走行ロジックの確認 | 障害物回避のテスト カメラ画像によるコース走行のテスト | 障害物回避が上手く動作しなかった | モータの回転方向が逆になっていた モータドライブ基盤の出力不足
50 | 金沢工業大学 夢考房自律走行車プロジェクト | 3 | 自律走行実験 | トライアル完走を目指すｚ 本日は走破できなかった | 400ｍ | 45分内にトラあるが走破できるか
51 | 明治大学 MORIMOTO LAB. | 3 | ロボットの一部に不具合が見られたため、部品を変えた状態での自律走行の調子を評価する | 部品を変えることで、不具合が解消できた | トライアルコース（500ｍ）付近まで走れた | ロボットの視界に人が常時溜まり続けた場合、後々結果として失敗に終わることが多々あった。
52 | 法政大学 自律ロボット実験室A（ARL） | 3 | トライアルまでの確認 | とりあえずトライアルは大丈夫？ただ、ロボットが壊れて、途中で走行不能に ↓ 今日、大学に帰って死ぬ気で直します。 | 2つ目の橋まではＯＫだった | ロボットを直す
53 | 法政大学 自律ロボット実験室B（ARL） | 1.3 | 自律走行、エレベータ前、データ取り | 自律走行（トライアル通過） | トライアル通過 | 停止線
54 | 東京高専 青木研・多羅尾研 | 2.3 | 基本に戻り、シンプルなＧＰＳ，ＬＲＦ、電子コンパス、白線探知（カメラ）の搭載とした | トライアルのコースは完走できる目処を持った | 左記の通り | 白線認識が不安定 電子コンパスも一部不安定 ※今夜対策の予定です
56 | アイシン精機 移動ロボット研究会 | 1.2.3 | トライアルゴールまでの自律移動 ファイナルコースの地図生成 |  | トライアルゴール２回成功（失敗１回） | 陸橋上の走行での縦方向の自己位置推定
57 | ＤＵ-ＨＬ （大同大学 橋口研究室） | 1 | ＧＰＳデータの取得 | 実験走行によるＧＰＳデータ取得
58 | 愛知工業大学 知的システム研究室 | 3 | 自律走行プログラムの動作確認 | 自律走行のログの取得。失敗 | ゲートを出てすつの木の前まで | マイコン-ＰＣ間の通信がうまくいっていない
59 | 九州工業大学チーム ＣＩＲ-ＫＩＴ Ａ | 1 | 機体の修理と整備 | 機体が故障したので、故障した場所の特定と修理を行った
60 | 九州工業大学チーム ＣＩＲ-ＫＩＴ Ｂ | 3 | トライアル走行のコースを走破 | スタート地点では、その場で旋回を続けてしまし、走行ができなかったが、エキスポセンター前の池からスタートした場合、コースをふらつきながらも100ｍほど走行することができた。機能ＬＲＦで停止できなかった問題は解決した | スタート付近から100ｍ程度、自律走行を行った | 蛇行をしないうようも走行させる
61 | 神奈川工科大学 | 1.2.3 | 初の自律走行実験 | ・ＧＰＳログ取得 ・トライアルコース走行 | スタート後、約70ｍ | レーザーレンジによる、障害物回避はソフトが間に合わず、未実装 ＧＰＳトデジタルコンパスのみで、あとはマップ調整でどこまで走行できるか・・・
62 | 千葉工業大学 林原研究室ベータ | 3 | トライアルゴールを目指したシステムの確認 | ・壁ならい走行→良好に動作 ・障害物回避→良好に動作 ・パノラマサーフの確認 →カメラコンポーネントの不調 ・ＩＣＰマッチング→データ取りのみ ・一時停止の確認→未確認 ・経路追従→良好に動作 ・ジャイロオドメトリ→良好に動作 | 若干の不安はあるものの、トライアルゴール付近まで走破 | トライアル以降のシステム確認
63 | 千葉工業大学 林原研究室ガンマ | 1.2.3 | オドメトリの検証、マップデータの取得 自律走行実験 | ジャイロを用いたオドメトリの検証と取得データからのマップを作成 そのデータを用いて自律走行を行った ジャイロとオドメトリはしっかり出力を行っていたが、積算法にミスがあった | 8ｍほど走行しコースアウト | オドメトリを正確に取得する
64 | 熊本高等専門学校 | 3 | トライアルコース、自律走行 | マップデータに従って、走行可能か確認した | ほとんど走行できなかった | マップデータの調整 障害物を避ける動作の調整が必要
65 | 千葉工業大学 林原研究室アルファ | 3 | ＧＰＳを用いた自己位置推定で、つくばチャレンジコースをどこまで走行できるか検証する | 新しく作成した地図に対して走行させ、ウェイポイントの確認を行う。新しく停止線前ウェイポイントを変更する。ジャイロを使用し、オドメトリ制度を向上させる。車輪使用したオドメトリよりも、自己位置精度が向上した。障害物回避の検証 | 第1停止線あたりまで | 自己位置パラメータの調整 回避パラメータ調整 絶対角取得手法の検証
67 | 東北大学 田所研 | 2.3 | 自律走行のスムーズか？ | 2回走行 2回とも一部失敗 | ライトオン前と坂で失敗 | 小さな段差への対応 位置推定の改善
68 | つくば知能ロボット研究会 | 2.3 | エレベータへの搭乗 | １走目：地図生成 ２走目：自律走行→エレベータに乗れず ３走目：途中から（ライトオン前から） 自律走行 →エレベータに乗れ、ゴールに到達 ４走目：地図生成 （途中で失敗して中断） | 左記参照 | 全体を通しての走行
実験走行の内容
１：コース、他チームの実験視察・データ取得
２：マニュアル操作走行実験
３：自律走行実験